湖北天圣药业有限公司

临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂

建设2.5MW光伏工程

招

标

文

件

招标单位：湖北天圣药业有限公司

二〇二三年十一月

目  录

一、工程综合说明	2

二、工程前期准备	4

三、招标方式	4

四、投标报价范围、报价依据及原则	4

五、采用的合同及其格式	5

六、工程付款与结算	5

七、工程质量及技术要求	6

九、工程施工中的安全管理	6

十、工程工期	6

十一、评标原则和评标办法	7

十二、投标人须知	7

十三、招标日程安排	12

十四、招标文件附件	13

- 一、工程综合说明

湖北天圣药业有限公司临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设2.5MW光伏电站EPC工程项目在国内公开招标遴选施工单位。现欢迎具有电力工程施工总承包叁级和电力设施承装类肆级资质企业前来投标。

- 建设单位：湖北天圣药业有限公司

- 工程名称：临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设2.5MW光伏电站EPC工程

3、工程概况：本项目拟在湖北十堰郧阳区湖北天圣药业有限公司建设分布式新能源项目，此项目包括：彩钢瓦屋面装机2.5MW（暂定 2.5MW，以实际可利用面积为准）；本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论本技术文件是否提及，凡涉及本工程资源摸排、勘察测绘、初步设计、施工图设计、竣工图设计、技术规范书编制、设备材料采购、设备标识标牌制作、光伏组件EL检测、屋顶施工、接地装置施工、接入系统施工及手续办理、注册及验收、各种验收、试运行、移交、整套项目档案移交、质保期服务，以及使用期限内的运维工作；并负责相关手续办理，设备采购，施工和相关费用等全部工作内容及相关费用均属于投标人的工作范围。

4、屋顶面积：18838㎡

5、建筑单体：综合楼、质检中心、前处理车间、小水针车间、综合办公楼、大输液车间

6、建设地点：湖北十堰

7、质量标准：符合现行国家及行业标准、相关技术规范标准；符合当地有关工程施工验收规范和标准；一次性验收合格。

### 二、工程范围

本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论本技术文件是否提及，凡涉及本工程资源摸排、勘察测绘、初步设计、施工图设计、竣工图设计、技术规范书编制、设备材料采购、设备标识标牌制作、光伏组件EL检测、屋顶光伏电站施工、接地装置施工、接入系统施工及手续办理、注册及验收、各种验收、试运行、移交、整套项目档案移交、质保期服务，以及使用期限内的运维工作；并负责相关手续办理，设备采购，施工和相关费用等全部工作内容及相关费用均属于投标人的工作范围。

投标单位提供项目质保期内的维保内容和维保方案（人员、技术方案，维修）

8、其他说明

8.1标明所有主材的品牌型号规格厂家等信息，要求是省级以上名牌。

8.2技术参数及做法详见设计图纸、图集及国家或地方相关规范、规程。

8.3性能保证表

| 序号 | 指标名称 | 最低性能要求值 | 保证值 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件功率 | 单晶≥570Wp | 性能保证值合格率应为100%，低于保证值1%，赔偿全场组件价格的1% | 隆基，天合，晶科，晶奥， |
| 2 | 组件入库抽检合格率 | 100% | 抽检内容见附件4，每项低于该项保证值，赔偿全场组件价格的0.1% |  |
| 3 | 组件衰减率（2年） | ≤2% | 每高0.01%赔偿全场组件价格的1% |  |
| 4 | 组件衰减率（10年） | ≤10% | 每高0.01%赔偿全场组件价格的1% |  |
| 5 | 组件故障率 | ≤0.01% | 每高0.01%赔偿全场组件价格的1% |  |
| 6 | 逆变器额定输出功率 |  | 每小于保证值1%赔偿全场逆变器价格的1% | 华为，阳光，锦浪，固德威 |
| 7 | 逆变器最小输出功率 |  | 每高于保证值1%赔偿全场逆变器价格的1% |  |
| 8 | 逆变器效率 | ≥98% | 每小于保证值1%赔偿全场逆变器价格的1% |  |
| 9 | 逆变器低电压穿越功能 |  | 低电压穿越功能不满足国家电网要求，赔偿全场组件价格的1%并承担所有技改费用 |  |
| 10 | 平均无故障运行时间 |  | 每小于保证值1%赔偿全场逆变器价格的1% |  |
| 11 | 光伏系统的总效率 | ≥82% | 每小于保证值1%，赔偿工程总造价的1% |  |

- 二、工程前期准备

1、建设工程立项批复已取得。

2、规划建设许可证：□已办理    □提前介入手续。

3、工程建设资金来源：自筹。

4、施工场地：土建施工已完成，满足施工条件。

- 三、招标方式

公开招投标

- 四、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：

2、报价范围和依据

2.1乙方的投标报价范围包含：人工费，施工用的各种设备、机具费，施工用水、电费，施工板房等临时设施费，除甲方提供上述主材以外的其他主材、辅材和周转材料费，安全文明施工等措施费，事故赔偿金，保险费，项目部管理人员工资（除甲方代表和监理外），甲方及监理的办公生活用房费用，甲供材料到现场的上下车费及保管费，现场所有材料的检测费，当地政府部门要求的功能检测费，档案资料费，政府部门的检查验收等费用，各种规费等其它费用。

2.2乙方结合市场及自身管理水平自主报价，9%增值税专用发票。

2.3投标材料要求：所有的材料均为省级以上名牌产品。报价时应注明投标材料的规格、型号、数量、品牌及厂家。

3、报价原则：

3.1本次报价根据招标要求整体进行报价。

3.2按照附件要求的表格模板填报。

- 五、采用的合同及其格式

本工程使用的合同文本为甲方提供的标准合同文本。

- 六、工程付款与结算

1、工程预付款的拨付：10%

2、工程量确认：甲方现场代表、监理工程师

3、工程款支付

3.1材料到场支付工程总价50%；

3.2安装完成支付工程总价30%；

3.3调试验收通电后支付工程总价的17%

3.4工程竣工验收合格和办理结算后，乙方开具结算金额发票，甲方支付至结算总价的97%，结算总金额的3%留作质保金，在质保期到2年并确认无质量问题情况下14个工作日内无息退还。

4、结算

4.1本工程实行中标总价包干制，不因工程增加或市场变化而调整工程总造价。

4.2超出合同范围外的增加工程，乙方必须在施工前按甲方审批程序书面报集团董事长审批确认。

- 七、工程质量及技术要求

中标人必须保证工程质量一次验收达到符合国家验收规范要求的合格工程。达到图纸设计的要求，如达不到设计要求，由中标人及时组织整改，直至达到设计要求，其经济损失由中标人承担。

施工中严格按设计图纸及甲方集团董事长审批的设计变更和有关施工规范施工，所有单项工程的质量应全部符合设计规范和国家相关标准。

- 八、工程施工中的安全管理

1、乙方应严格贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全检查标准》和最新的安全管理要求、规定，实现施工现场安全达标，执行省级以上建筑工地文明施工标准的有关文件规定，使该工程在施工过程中做到安全、文明施工；必须建立安全组织机构上的保证，依据技术措施来管理。创建一个安全文明的施工环境。

2、应符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》

3、杜绝一切安全事故，在施工入场前购买施工人员意外保险，过程中如发生安全事故，由中标人承担全部事故责任和费用。

- 九、工程工期

1、工期：  90  天。

2、开工竣工时间：以甲方下达的通知为准 。

- 十、评标原则和评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 评标委员会应按照以下原则推荐排序： a）首先按综合得分进行排序。 b）在此基础上按“技术得分高、且评标价格低者优先”原则进行排序，如综合得分第一名的投标人技术得分非第一名，则将技术得分高于综合得分第一名的投标人按综合得分排序依次与综合得分第一名的投标人进行评标价格比较，若技术得分高的投标人评标价格低，则该投标人为推荐排序第一名，原综合得分第一名的投标人暂列第二名，然后对新的排序按以上原则再次进行排序，其余排序均以此类推，并以此为基础最终形成推荐排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 串通投标等违法行为评审条件 | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外， 不同投标人的投标文件出现以下情形的，视为投标人串通投标： 1.不同投标人使用相同IP地址上传投标文件； 2.不同投标人购标人员姓名或联系方式相同。 |
|  |  |  | 无效投标条件 | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外， 不同投标人的投标文件出现以下情形的，视为无效投标： - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。单位负责人是指法定代表人。 （2）符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 设计负责人 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 施工负责人 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 施工机械设备 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目管理机构及人员 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 串通投标等违法行为 | 依据国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定 |
|  |  |  | …… | …… |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第3.2.4项规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”1、投标人须知前附表第3.4款规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  |  | 承包人建议 | 符合“发包人要求”的规定 |
|  |  |  | …… | …… |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 综合评分满分100分，根据以下评分项得分按权重比例进行加权计算,即： 投标人综合评分 = A+B+C A = 技术评分×0.65 B = 投标报价评分×0.30 C = 商务资信评分×0.05 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 参与评标基准价计算的有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。（有效投标人指未被按否决投标处理的投标人） 首先将所有有效投标人的评标价格与所有有效投标人评标价格的算术平均值比较，偏差在+20%（含）～-25%（含）之间的参与计算评标基准价。未参加评标基准价计算的投标人，仍进行评标价格得分计算，并参加综合评分排序。 参加计算评标价平均值的投标人数量一般不应少于三家。当参加计算评标价平均值的投标人数量为一家时，补充最接近和次接近初始平均值20％或初始平均值-25％的评标价参加评标价平均值的计算；当参加计算评标价平均值的投标人数量为二家时，补充最接近初始平均值20％或初始平均值-25％的评标价参加评标价平均值的计算。 评标委员会认定投标人的投标报价严重低于或高于市场价，该投标人的投标报价不参与评标基准价的计算。 |
| 2.2.3 |  |  | 评标价格偏差率计算方法 | 偏差率=（有效投标人评标价格-评标基准价） /评标基准价×100% |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 技术（投标人建议书、投标人实施方案）评分标准 (满分100分) | 1、施工方案（包括总平布置）（30分） | a.施工总平面布置能响应招标文件要求，布置合理，力能供应可靠；施工组织方案内容齐全，对工程理解透彻，重点、难点叙述准确，施工方法、工序安排合理，关键工程施工组织方案措施可行、项目齐全、内容合理、施工工艺流程符合本工程的实际情况以及现场条件，描述清晰、详细得分90-100%； b.施工总平面布置能响应招标文件要求，布置合理，力能供应有保障； 按招标文件要求对各专业施工方案编制项目齐全、内容较合理、较详细得分80-90%； c.施工总平面布置基本能响应招标文件要求；施工组织方案内容一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 2、安全及文明施工措施（20分） | a.有完善的安全保证体系、安全目标响应招标文件规定或有更高要求、安全管理、安全技术、文明施工保障等措施可靠、可行、杜绝习惯性违章措施有针对性得分90-100%； b.有完善的安全保证体系、目标明确、措施较完善、可行得分80-90%； c.一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 3、施工机械、设备配置、质量措施（10） | a.施工机械、设备满足工程施工需要，配备/布置合理。对招标人有质量承诺，质量保证体系健全，质量目标明确，管理手段先进得分90-100%； b.施工机械、设备满足工程需要。质量保证体系、质量目标、管理手段基本满足得分80-90%； c.一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 4、劳动力计划及网络进度（20分） | a.人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。工期满足招标文件要求，工期计划先进、可行，网络进度合理，关键路径清晰，保障措施有效得分90-100%； b.基本合理、满足施工要求。工期满足招标文件要求，网络进度计划基本合理、有保障措施得分80-90%； c.工期满足招标文件要求，网络进度计划及保障措施一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 5、管理制度及现场组织机构设置（10分） | a.管理制度全面、保证措施有效，现场组织机构设置合理、层次清晰、职责明确得分90-100%； b.管理制度基本齐全、现场组织机构设置基本合理、保证措施基本有效得分80-90%； c.一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 6、项目经理经历、管理人员经历、能力水平（10分） | a.项目经理履历丰富，现场管理人员类似工程经验丰富，施工技术管理人员及专业设置合理得分90-100%； b.项目经理履历较丰富，现场管理人员类似工程经验较丰富，施工技术管理人员及专业设置基本合理得分80-90%； c.一般得分70-80%。 |
| 2.2.4（2） |  | 投标报价评分标准(满分100分) | 评标价格评分（满分100分） | 有效投标人评标价格等于评标基准价时，偏差率=0，评标价格评分=100。 |
|  |  |  |  | 有效投标人评标价格高于评标基准价时，5≥偏差率>0，评标价格评分=100-0.5×偏差率；偏差率>5，评标价格评分=97.5-1.0×（偏差率-5）。 |
|  |  |  |  | 有效投标人评标价格低于评标基准价时，评标价格评分=100+0.3×偏差率。 |
| 2.2.4（3） |  | 商务资信因素评分标准(满分100分) | 业绩情况（满分30分） | 满足招标文件要求，业绩多 得分90%-100% |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求，业绩较多 得分80%-90% |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求，业绩一般 得分70%-80% |
|  |  |  | 投标文件完整性及用户评价（满分15分） | a.投标文件的完整性和响应性高，供应商评价、用户评价及售后服务好得分90%-100%; b.投标文件的完整性和响应性高，供应商评价、用户评价及售后服务好得分80%-90%; c.一般得分70-80%。 |
|  |  |  | 安全生产（满分20分） | 近 36 个月内无生产安全责任事故的，得 20 分；有一般生产安全责任事故的，每起扣 5 分；有较大生产安全责任事故的，每起扣 10 分；有重大生产安全责任事故的，每起扣 40 分。扣分累加，可为负值。 |
|  |  |  | 财务状况（满分35分） | 注册资金相对多得分7分； 注册资金相对较多得分5分； 注册资金相对少得分3分。 |
|  |  |  |  | 资产负债率好（7分）； 资产负债率较好（5分）； 资产负债率一般（3分）； 得分不累加。 |
|  |  |  |  | 净资产收益率好（7分）； 净资产收益率较好（5分）； 资产负债率一般（3分）； 得分不累加。 |
|  |  |  |  | 速动比好（7分）； 速动比较好（5分）； 速动比一般（3分）； 得分不累加。 |
|  |  |  |  | 现金净流入好（7分）； 现金净流入较好（5分）； 现金净流入一般（3分）； |

## 1. 评标方法

评标委员会应按照以下原则推荐排序：

a）首先按综合得分进行排序。

b）在此基础上按“技术得分高”原则进行排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交“投标人须知”1、投标人须知前附表第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）“投标人须知”1、投标人须知前附表第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

a)	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b)	不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c)	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d)	不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e)	不同投标人的投标文件相互混装；

f)	不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 如首选中标候选人评标价格超出概算，招标人保留重新招标的权利。

- 十一、投标人须知

1、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 湖北天圣药业有限公司 |
| 1.1.2 | 招标地址 | 重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路18号 |
| 1.1.3 | 项目业主 | 湖北天圣药业有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 湖北天圣药业有限公司光伏工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 湖北十堰 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源：自有资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设2.5MW光伏工程项目工程设计、设备所有设计、设备采购供货（光伏组件、逆变器等设备为甲定乙购，按集团公司采购管理规定执行）、运输及储存、建筑、施工安装（含施工用水、施工用电辅助工程）、对拟建项目所涉及原有建筑物（构筑物）结构安全等进行复核，检测并出具具有资质的正式报告、屋顶二次加固，屋面修补，防水处理等，调试试验及检查、竣工、还包括系统240小时试运行（含并网和验收各种证照手续办理和调度协议办理，并承担此过程中发生的各项费用）、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完成竣工验收所涉及到的所有工作和竣工验收通过后的质保期及完成修补其由承包人责任造成的任何缺陷等全过程的总承包工作，同时也包括提供所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。本项目招标规模为规划容量，项目结算按EPC总承包包干价不变原则进行结算。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设2.5MW光伏工程项目工程计划建设期3个月，具体以开工证所载明日期为准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | - 本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业合格标准，确保产能、技术指标达设计值，争创优良； - 工程设计、施工符合国家或行业标准，满足国家电力投资集团有限公司相关规定； - 满足项目所在地水保、环保、消防、防雷、城建规划、供电等要求并通过专项验收；满足当地电网公司、质量监督站、安全性评价验收要求并通过专项验收。 - 符合国家相关规定及行业规范，项目中光伏发电系统并网发电后电站首年性能比PR(Performance Ratio)不小于0.82。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件（投标人具备下列（1）（2）资质条件之一即满足要求）： （1）具备电力设施承装、承修、承试许可证四级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证。 财务要求： 1.具有独立订立合同的资格； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书； 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 业绩要求： 近三年内至少具有1个光伏总包业绩，提供合同主要内容复印件。 信誉要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单； 项目经理的资格要求： 必须具有二级及以上建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近5年内光伏项目担任项目经理及以上职务的履历（需提供证明文件）。 其他要求： （1）投标人须通过ISO9001质量管理体系。 （2）近18个月内未发生过较大及以上生产安全责任事故或进入集团公司系统内承包商安全管理“黑名单”。 （3）投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》或《中华人民共和国招标投标法实施条例》等禁止投标的情形；近3年内在合同签订、合同履行过程中，未因不诚信履约被列入黑名单，且在处罚期内。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | R不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间7日前 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 实施非主体、非关键性工作 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清截止时间 | 投标截止时间7日前。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清收到后当日书面回复。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改的时间 | 投标截止时间15日前。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 修改收到后当日书面回复 |
| 3.1.1 | 构成招标文件的其他资料 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人在投标截止时间前修改投标报价书中的投标总价，必须附有修改后的分项报价或调价原则，其中，招标人指定的报价(如果有)不允许修改。修改报价签署时间应在原报价签署时间之后，否则，修改报价无效，仍按原报价进行开评标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自规定的投标截止日期后60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 8 万元 户 名：湖北天圣药业有限公司 开 户 行：兴业银行万州支行 帐 号：3460 1010 0100 2605 37 保证金形式：银行电汇 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2020年至2022年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目时间 | 2020年至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2020 年至投标截止日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照本招标文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本一份，副本一份；电子文件2份（U盘），其中报价资料电子版和不含报价的投标资料电子版各1份（U盘） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件包括技术部分（也称包封A）、价格部分（也称包封B）和商务资信部分（也称包封C），且“包封A”和“包封B”、“包封C”分别装订和密封。 对照投标人须知的投标文件组成，包封A包含： （6）承包人建议书； （7）承包人实施计划； （9）包含技术内容的投标人须知前附表规定的其他资料（如有）。 包封B包含： （1）含价格的投标函及投标函附录； （5）价格清单； （9）包含价格内容的投标人须知前附表规定的其他资料（如有）。 包封C包含： （1）不含价格的投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）联合体协议书； （4）投标保证金； （8）资格审查资料； （9）不含技术和报价内容的投标人须知前附表规定的其他资料（如有）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 投标人须知4.1.1款增加： 1）投标人应按标段将包封A、B、C分别包封，正本副本包在一个包封内。 2）投标保证金（单独复印一份）单独密封，开标时递交。 3）电子版建议单独密封，开标时递交。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： ××公司二〇××年度第××批××标段（××光伏发电工程EPC总承包）投标文件 （包封A，技术部分）或 （包封B，报价部分）或 （包封C，商务资信部分）或 （投标保证金）或 （投标文件电子版） 投标人名称： 在2023年 11月 16 日10 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023 年 11月 15 日 17 时 30 分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 递交地点：重庆市渝北区食品城西路18号天圣制药集团股份有限公司 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标截止地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 见前附表10 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数 其中招标人代表 不大于评标委员会总人数的1/3，专家 不少于评标委员会总人数的2/3； 评标专家确定方式：抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：不超过3个 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：合同金额的10% |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1、对投标人环境和职业健康安全方面的要求： （1）投标人应承诺，所投标产品符合国家相关法规对环境和职业健康安全的相关规定。 （2）投标人有义务保护生态环境、保证员工职业健康和生产安全。对投标产品所涉及的环境和职业健康安全内容应在投标文件和产品交付文件中都做出明示（如有）（如产品对环境的危害与防护，包装的回收利用要求，产品的回收利用要求，产品对员工职业健康的危害，安全与防护注意事项等）。 2、评标结果拟推荐中标人候选人评标价格超过标段预算，不作为中标候选人推荐。 3.合同生效条件：项目通过投资决策之后 4、光伏组件、逆变器等设备采用乙购方式 |

1.1招标文件所提供的资料为设计施工图纸和地勘报告。

1.2投标人应响应本招标文件规定的内容，编制其投标文件。

1.3招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

1.4投标人应按甲方要求出具有效的《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件。

1.5投标人在购标书时自愿缴纳 6万元的投标保证金，投标保证金划入招标人指定的帐户内（户名：湖北天圣药业有限公司，开户行：兴业银行万州支行 ，账号：3460 1010 0100 2605 37，备注栏注明：投标履约保证金)；并且在中标后在规定的时间内签订中标合同，否则违约。

未中标的投标人投标保证金一周内无息退还。中标人的投标保证金在与我方签订建设工程合同后即转为部分履约保证金，工程履约保证金为合同总金额的10%。按合同付款节点同比例退还。

1.6投标人务必保证工程质量，并承诺建筑及安装工程保修期2年，以及依照相关法规定对本工程建筑及安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

1.7投标人应在中标合同签订后进场施工，投标人不得转包、转卖；投标方应对此投标项目中标内容实施承诺，投标方应严格按设计施工图、投标单位，在建设安装期间乙方不得以任何理由停工、停产；不得有意延长工期；不得以任何理由要求增加费用，否则，甲方有权要求乙方退场，乙方所有的投入均作为赔偿甲方损失，并15天之内退出现场，乙方保证无异议。

1.8投标方应该提供项目班子的管理人员名单及资质证件,并承担相关费用。

1.9投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人。

3、一标一投

每个投标人对本招标工程只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

5、现场考察

5.1招标人将安排投标人对工程现场和周围环境进行考察。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过工地，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

5.2投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

5.3招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用招标人现有资料，招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件

6.1本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

工程综合说明

工程前期准备

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

工程结算与付款

材料供应方式

工程质量要求

工程施工中的安全管理

工程工期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件

6.2投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

6.3招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

- 投标文件的编制和提交（格式）

临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂

建设2.5MW光伏工程

EPC总承包

投

标

文

件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、价格清单

六、承包人建议书

七、承包人实施方案

八、资格审查资料

九、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（含税，其中增值税税率见分项价格表），工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

- 2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 我方将严格按照有关工程招标投标法及招标文件的规定参加投标，理解贵方不保证投标价最低的投标人中标，并不要求对未中标理由做出任何解释。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

【编注：不采用通用条款16.1.1价格调整方式的，第5条删除】

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 设计负责人 | 1.1.2.5 | 姓名： |  |
| 3 | 施工负责人 | 1.1.2.6 | 姓名： |  |
| 4 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 5 | 质量 |  |  |  |
| 6 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | …… |  |
| 7 | 分包 | 4.3.4 | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）             标段（招标文件编号：        ），          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

四、投标保证金

【编注：电汇】

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）             标段（招标文件编号：        ）的投标，现保证：我方投标保证金在我公司基本户汇出，在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附件：保证金汇款底联复印件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

五、价格清单

报价书格式

致：                 （招标人名称）

我方已全面阅读和研究了                  总承包招标文件材料和补充文件材料，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本工程项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件材料及其全部条件，并按此确定本工程项目报价的各项承诺内容，以本报价书向你方发包的本标的全部内容进行报价。

1. 总报价价格为人民币（大写）                 万元（含税）。单价                万元 /MW（含税）

2. 我方提交的投标文件材料的有限期在投标截止日期之后的   天内有效。我方保证在此期间内不撤回投标文件材料或擅自修改投标价格。

3. 随同投标价格附上一份投标保证书，作为我方的投标担保。

4. 若我方中标，在接到你方发出的中标通知书起7日内前往指定地点与你方进行合同谈判，并在签署合同后10内提交金额为EPC总承包合同总价10% 的履约保函，履行规定的一切责任和义务。

5. 我方将严格按照本次招标文件材料的规定参加报价，并理解贵方不保证投标价格最低的投标人中标。

附：报价表

（1） 封面；

（2） 报价编制说明；

（3） 附表

报价人：                （全称、盖章）

法定代表人：            （姓名、签字）

委托代理人：            （姓名、签字）

地      址：

电      话：                      传  真：

邮      编：                      E-mail：

日      期：     年  月  日

六、 承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备方案

1．生产设备

2．必备的备品备件

3. 备选的备品备件

（四）分包方案

（五）对发包人要求错误的说明

（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

七、承包人实施计划

（一）概述

1. 项目简要介绍

2. 项目范围

3. 项目特点

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）

2. 项目实施组织形式

3. 项目阶段划分

4. 项目工作分解结构

5. 对项目各阶段工作及文件的要求

6. 项目分包和采购计划

7. 项目沟通与协调程序

（三）项目实施要点

1. 勘察设计实施要点

2. 采购实施要点

3. 施工实施要点

4. 试运行实施要点

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点

2. 资源管理要点

3. 质量控制要点

4. 进度控制要点

5. 费用估算及控制要点

6. 安全管理要点

7. 职业健康管理要点

8．环境管理要点

9. 沟通和协调管理要点

10. 财务管理要点

11. 风险管理要点

12. 文件及信息管理要点

13. 报告制度

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 税务登记号： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

注：1、提供最近年财务会计报表中的资产负债表、损益表和现金流量表（附审计报告或其他证明材料）；

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目所 在地 | 发包人 名称 | 发包人 地址 | 发包人 电话 | 合同 价格 | 开工 日期 | 竣工 日期 | 承担的 工作 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术负 责人 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、已完业绩需提供合同等完工证明资料，合同需提供签字页和承包范围；

2、项目描述：请详细描述项目规模及承包范围。

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目所 在地 | 发包人 名称 | 发包人 地址 | 发包人 电话 | 签约合 同价 | 开工 日期 | 计划竣 工日期 | 承担的 工作 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术负 责人 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目描述：请详细描述项目规模及承包范围。

（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：1、详细说明贵公司或联合体内各方近期内介入的诉讼案件及仲裁情况；

2、未发生写“无”。

（六）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（八）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

九、其他资料

（一）商务和技术差异表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求；

2、投标人要按所提供的表格填写投标文件和招标文件之间的偏差，并将技术偏差和商务偏差分别列表。技术偏差表放在包封A正文首页，商务偏差表放在包封C首页。

（二）投标人认为需要补充的其他资料

7.4投标文件的语言及格式

（1）投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

（2）投标文件的组成

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。提供电子资料。

（3）投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的充分性认可，并认为投标人已把实施本合同工程过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

7.5投标文件的密封和递交

（1）投标文件夹的密封与标志：

（2）投标人应将投标文件的正本和副本进行密封，可以将全部密封在一起。

（3）投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

（4）投标人未按上述规定提交的投标文件将视为废标而拒收。

7.6投标文件的格式和签署

A、经济标投标函采用建设工程公共资源交易中心统一负责制的《建设工程施工投标函》（投标函由投标人提供）。投标函要求工整清晰填写。投标函报出的投标报价就为本招标工程招标报价范围内的投标固定包干单价或固定包干总造价。如果投标人在投标函中报出的投标总报价与报价函附录投标报价汇总表序号六“投标固定包干总价或总报价”栏填报的投标总报价不相吻合时，以投标函中报出的投标固定包干总价或总报价大写为准。

B、招标人为杜绝挂靠行为，要求投标单位法定代表人授权的代理人出席开标会。

7.7无效标书的确认

有下列情况之一者，该部分投标书无效：

A、投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审资格。

B、投标人未递交《承诺书》的，投标文件将被拒绝接受；

C、《施工投标函》未按本投标人须知规定加盖投标单位法定代表人印章和企业公章的，将被视为无效经济标。

D、经济标投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊辩认不清影响评标、定标的，将被视为无效经济标。

G、投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送的投标文件无效。

8、合同授予和中标通知

8.1招标人按照评审合理低价的投标文件中标。

8.2本工程投标有效期为90天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书。

8.3按招标人指定时间、地点与招标人按招标文件资料中的合同文本签订合同。中标单位超过规定时限不与招标人签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位和另行招标。

8.4《电力总承包高低压配电安装合同》一经招标人和中标人双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章（或单位合同章）后生效。

9、腐败和欺诈行为．

9.1在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

9.2通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

9.3腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格和纳入招标人的黑名单。

- 十二、招标日程安排

l、2023年11月6日至2023年11月15日开始在天圣制药集团股份有限公司集中采购中心发招标文件或在天圣制药集团官网http://www.tszy.com.cn/下载，招标文件资料费每份500.00元在递交投标文件时缴纳或转账至指定账户，售后不退。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣制药集团官网http://www.tszy.com.cn/，相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2023年11月15日前为现场踏勘指定时间，业主方联系人黄伟，联系电话：15071609701，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、 2023年11月15日17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、提交投标文件前1个工作日投标保证金到账方为有效参标人，投标保证金 6万元（人民币大写：陆万元整）；退还投标保证金的时间：投标保证金在中标单位与总承包单位签订《合同》后5日内无息退还未中标的投标人。

5、2023年11月16日9：00分（北京时间）（如有时间变更，以电话通知为准）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

- 十三、招标文件附件

承 诺 书（附件）；

招 标 人：湖北天圣药业有限公司

招标地址：重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路18号

招投标联系人：张聪    联系电话：13594001189

招投标联系人：谭祥兵  联系电话：18983520689

现场联系人：  黄伟    联系电话：15071609701

附件：

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	（¥    	元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为    元，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签    字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件：

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年    月   日

附件

授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月     日

附件：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月         日

经营期限：

姓名：     性别：         年龄：       职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

年  月   日

附件

承  诺  书

致：湖北天圣药业有限公司

现经本单位（分包人）认真研究、商量达成共识后慎重向贵单位承诺以下事宜：

1、我公司已认真阅读招标文件和招标文件资料中的合同文本的主要内容，承认湖北天圣制药有限公司招标文件全部内容，并没有异议，任何异议均由乙方承担责任。

2、资质取费  保证在湖北天圣药业有限公司光伏项目进场施工时的单位具备招标文件要求的资质。

3、质量承诺  保证严格按设计施工图；保证工程质量必须达到设计要求和建筑行业规范要求及国家现行执行的相关质量验收标准。如质量达不到设计要求和相关质量验收标准，造成一切损失均由我方自行承担，并承诺工程保修期2年，以及依照相关法规定对本工程建筑安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

4、工程进度  保证按甲方和业主要求：建设工期应在连续90天的时间内竣工完成；如果工程超期一天罚款人民币2000.00元/每天，以此类推，累计计算。

5、安全管理  ①保证在现场施工过程中严格要求安全管理，严格执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处安装作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全标准》实现施工现场安全达标，做到安全、文明施工。杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故由我方负责承担事故责任和一切费用。②我承诺此次该施工区域内有通信线缆,在施工过程中要严格注意!在施工过程中不得有任何损坏现象、事故；如发生损坏现象、事故,我方必须负责承担损坏现象、事故责任和一切费用。

6、工程结算  本项目采取中标合同价（固定总价）；我方承诺中途不得以任何理由（包括中途任何材料及人工等费的增减调价因素）增加或减少中标合同价，并严格遵守执行。

7、投标保证金 本单位自愿在本项目开标前向湖北天圣药业有限公司缴纳投标保证金60000.00元，中标后若本单位不履行中标义务，不按时签订中标合同（中标合同签定为：中标单位在接到中标通知书的次日起，2日内），或本单位放弃执行，60000.00元保证金作为对甲方的赔偿；若我方中标后执行合同，投标保证金即转为部分工程履约保证金。此款工程竣工预验收合格后7日内甲方无息退还。

8、质量保证金 工程款总额的3%作质量保修金，待质保期满2年后的15个工作日内由甲方无息退还。

9、其它 在整个建设过程中，由于非不可抗拒原因，不得中途停工以及有意延长工期。否则，本单位所有的投入均作为对甲方损失的赔偿，并保证在15天之内退出现场，本单位决无异议。

承诺人：

年  月  日

| 附件 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工单价 | 主材 | 周辅材单价 | 机械单价价 | 管理费及利润 | 税金 | 综合单价 | 合计 | 其中:暂估价 |